ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

| Дейност | Отговорник | Срок |
| --- | --- | --- |
| Създаване на творчески кът „Забава“ | М.Панева Р.Бобчева | 11-15.09.2023г. |
| Закупуване нa материали и средства за творческа дейност | М.Панева Р.Бобчева | 18-22.09.2023г. |
| Тържествено откриване на творческия кът | М.Панева Р.Бобчева | 27.09.2023г. |
| Представяне на НП“Хубаво е в детската градина“ , проектните дейности и очаквани резултати. | М.Панева Р.Бобчева | 04.10.2023г. |
| Ежеседмични творчески дейности с природни материали,отпадъчни материали и т.н. | М.Панева Р.Бобчева | През цялата учебна година |
| Организиране на поход до близка местност с цел опознаване на околната среда и събиране на природни материали. | М.Панева Р.Бобчева | 20.10.2023 |
| „Пъстра есенна палитра” – семеен уъркшоп за изработване и изложба на произведения от природни материали с есенна тематика. | М.Панева Р.Бобчева | 08.11.2023г. |
| Есенен благотворителен базар с изделията от уъркшопа „Пъстра есенна палитра“ | М.Панева Р.Бобчева | 21.11.2023 |
| „Коледна работилница” - изработване на елхови играчки и коледни украси съвместно с родителите. | М.Панева Р.Бобчева | 12.12.2023г. |
| Коледен благотворителен базар с изделията от „Коледна работилница“ | М.Панева Р.Бобчева | 22.12.2023г. |
| „Мартенички весели” – работилница съвместно с родители за изработване на мартеници | М.Панева Р.Бобчева | 23.02.2024г. |
| Посещение на дневен център за възрастни хора и закичване с изработените мартенички | М.Панева Р.Бобчева | 04.03.2024г. |
| Великденска работилница „Чук,чук яйчице“ съвместно с родители | М.Панева Р.Бобчева | 26.04.2024г. |
| Пролетен благотворителен базар | М.Панева Р.Бобчева | 30.04.2024г. |
| Изложба и конкурс за рисунка на тема „Моята детска градина,моят втори дом“- по случай 75 годишнината на ДГ „Детелина“ | М.Панева Р.Бобчева | 17.05.2024г. |
| Тържество под наслов „Играя,мечтая,творя“ | М.Панева Р.Бобчева | 27.05.2024г. |

ПЕНКА ДЪРВЕНИКОВА

Директор на ДГ „Детелина“